项目编号：X2026100190937

创新训练项目

中期报告书

| 项目名称 |  | 基于马尔科夫链的不同灌溉方式灌溉制度优化 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目执行时间 |  | 2026年 |  | 项目团队人数 |  | 3人 |
| 项目 负责人 | 姓名 | 吴雨臻 | 学号 |  | 2024321010307 |  |
|  |  |  | 院系班级 |  | 土地科学与技术学院243班 |  |
|  | 手机 | 17624057163 | 电子邮箱 |  | yuzhenAva@163.com |  |
| 项目 成员1 | 姓名 | 李承昊 | 学号 |  | 2024321010302 |  |
|  |  |  | 院系班级 |  | 土地科学与技术学院243班 |  |
| 项目 成员2 | 姓名 | 段璞 | 学号 |  | 2024321010208 |  |
|  |  |  | 院系班级 |  | 土地科学与技术学院242班 |  |
| 导师 情况 | 姓名 | 廖人宽 | 职务职称 |  | 教授 |  |
|  | 电话 | 18600795649 | 电子邮箱 |  | renkuanliao@163.com |  |
| 填表日期 |  | 2026年10月21日（请按实际提交日核定） |  |  |  |  |
| 项目简介（100字以内） |  |  |  |  |  |  |
| 面向玉米节水灌溉，融合田间与遥感资料，利用AquaCrop模型和MCMC开展参数校准及不确定性分析，结合敏感性与多情景模拟优化灌溉制度，为提高农业用水效率、保障作物产量提供依据。 |  |  |  |  |  |  |

基本信息据立项材料；项目编号与成员分工据项目组补充说明。

项目组成员; 具体分工; 个人完成情况及对项目的贡献. 吴雨臻（组长）; 统筹、核心模型与结果解释; 统筹四年研究方案，负责MCMC衔接、真实模型敏感性与优化分析，组织根深、覆膜、储水及算法诊断，完成核心论证与成果整合。. 李承昊; 数据处理、评价与图表; 整理四年气象、遥感和观测配对资料，复算拟合指标，协助逐日水量核查，制作和规范英文图、数据表及论文图表。. 段璞; 文献、归档与校对; 查阅和核对参考文献、试验与土壤资料，整理代码和结果索引，参与成果包归档、报告及中英文稿件校对。. 成员围绕模型分析、数据可视化和资料整理协作推进，下述为项目整体进展。 一、项目研究进展情况（研究内容、方法、进度等） 1. 研究范围与资料基础。 围绕立项的灌溉制度优化问题，目前聚焦甘肃武威2019—2022年DI覆膜玉米，已完成气象、ETo、NDVI/遥感、LAI换算CC、初始水、灌水、生物量和季节产量资料的溯源整理。未将尚未实现的喷灌对照或遥感动态同化列为已完成内容。 2. 四年两阶段MCMC成果贯通。 阶段一校准冠层与蒸腾相关5参数，阶段二条件拟合3个生产参数。原每组32 walkers、2000步，四年16组阶段一与4组阶段二检查点已复核，2022完整阶段二已接入。另完成2021根深1 m及覆膜系数三情景的500步条件试验，并检查边界和采样局限。 3. 真实模型Sobol与遗传优化。 已完成四年八参数六输出Sobol递增样本及重复种子计算；N512主分析61440次模型评估。NSGA-III/II各5种子、100个体×100代，四年正式搜索400000次评估，另有完整低水量区间补充前沿。全部设计、响应、种子与逐代记录已保存。 4. 机制审计与补充验证。 围绕低灌水高产现象，完成根深、覆膜、水分胁迫与分层储水核查、降水替换224次及单目标GA/NSGA-II/退火/差分进化验证。后者含253440次查询、217084次实际优化模型调用。不同算法仍可找到低水量解，解释重点转向季末储水及实施约束。 5. 成果整理与当前状态。 主要计算模块已经运行并形成结果；四年英文图表、中英文完整论文初稿和按阶段整理的科研归档已编制。拟合不等于充分收敛或独立田间验证，当前转入证据核对、限制说明、导师讨论及正式成果凝练阶段。

二、项目研究已取得阶段性成果和收获（须提供相关证明材料） 1. 建立完整、可追溯的研究证据链。 四年48个CC、37个生物量配对可回溯至源表及逐日模型。四年原始长链、阶段二、个别补充诊断源码、Sobol矩阵、遗传评估与每代结果均按科研阶段归档，附文件索引和SHA256。 2. 获得多输出校准与敏感性结果。 CC的R²cal为0.9306—0.9932，生物量为0.9685—0.9966；年度产量偏差约−4.18%至+0.92%。公共独立参数范围下，晚期WP与HI0为产量主要敏感参数，四年ST描述均值约0.396与0.206。 3. 形成灌水—产量前沿及物理解释。 原95%观测门槛候选减灌约35.6%—57.8%，ET仅降1.4%—5.2%；季末储水差解释约83%—97%的减灌量。由此识别单季、无储水底线优化的适用边界，没有将较大的模型减灌百分数等同可推广的田间定额。 4. 完成多情景核验和成果表达。 完成2021覆膜三情景条件拟合及90000次NSGA-III评估，形成胁迫、冠层、储水和前沿图；完成四算法单目标验证。中英文论文各含14图、7张三线表，当前为论文初稿，未声称已发表、录用或取得奖项。 表1 四年校准拟合指标 年份; 配对数 CC/B; CC R²; CC RMSE; 生物量 R²; 生物量 RMSE; 产量 误差%. 2019; 12/9; 0.9932; 0.0316; 0.9926; 1.0498; +0.92. 2020; 13/10; 0.9794; 0.0482; 0.9766; 1.1393; -2.81. 2021; 11/8; 0.9902; 0.0370; 0.9685; 1.2520; -4.18. 2022; 12/10; 0.9306; 0.0596; 0.9966; 0.5562; -0.02. 注：B为地上干生物量；CC为比例，生物量RMSE单位为t/ha。R²=1−SSE/SST；产量统一为13%含水率，误差=(模拟−观测)/观测×100%。单年仅一个产量配对，不计算单年产量R²。 证明材料对应关系 附件1—5展示四年CC、生物量、Sobol、前沿及水量解释。完整结果、逐代/逐查询记录与中英文论文在分阶段科研包内；指标和处理口径以对应源表与README为准。

三、项目研究存在的主要问题及应对思路与措施 1. 收敛与边界问题仍需保留。 部分参数在先验边界附近集中，原阶段一未通过全部严格诊断，2021短链试验也不能认证充分收敛。将候选解释为条件模型结果，后续依独立初始化、误差模型和可辨识性开展补强。 2. 低灌水候选依赖储水条件。 原搜索没有季末储水底线与额外硬件单次上限，部分方案可能难实施。下一步以实测分层水分和设备能力定义约束，避免为获得预设400 mm而调参。 3. 资料来源仍有不确定性。 论文日雨量图是数字化近似而非原始站点记录，GEE导出元数据与遥感处理标签需完善。土壤实测约1 m，更深层外推与初始水需要核查；新覆膜情景Es仍偏低，不能只凭产量选参数。 4. 立项范围与成果口径需核定。 本阶段主要完成DI玉米的模型研究，喷灌对照、动态同化、稳健优化与独立田间试验未获完成证据。与导师核定范围及结题表达；申请书预期效率提升30%不能直接列为实绩。 四、项目研究下阶段主要任务及时间进程安排 主要模型计算已完成，下面安排侧重核对、必要补强、导师审阅及结题表达；具体日期按学校节点核定。 相对进程; 主要任务; 交付与检查. 10月下旬; 完成模型结果、图表、引用和阶段归档的最终交叉核对；与导师确认项目范围。; 核定的数据/代码索引与报告。. 11月上中旬; 优先取得分层含水量、日雨量及Es/Tr依据，解释储水与覆膜偏差；核定必要补充分析。; 观测核对及限制清单。. 11月下旬; 完善采样和误差诊断；在有依据时定义设备与季末水分约束，补充比较。; 诊断材料与修订说明。. 12月; 按学校节点完成论文修改、结题报告、答辩图表与科研资料交接。; 中英文稿、最终归档及结题材料。. 四年真实模型与正式敏感性/优化均已运行。后续是否补做约束优化依实测与管理依据决定，不将现有候选直接作为田间灌水推荐。

五、项目经费使用情况 申请预算5000元；已报销经费：____________元。 申请预算科目; 预算（元）; 实际报销（元）; 凭证/日期. 文献检索与资料费; 500. 遥感数据获取及处理费; 2000. 数据存储与打印耗材费; 800. 实地考察与调研费; 1200. 成果整理及论文发表辅助费; 500. 合计; 5000. 注：预算据立项申请书，不代表核定经费或已发生支出；实际使用清单请依财务凭证核对。 六、指导教师意见 （从研究内容和进展、阶段性成果、存在问题和建议等加以评价） 【请指导教师本人填写意见并签名】 签名：________________ 年 月 日 七、专家组意见 【请专家组填写意见并签名】 专家组成员签名：________________ 年 月 日

附件1  四年冠层覆盖度校准过程

图1  实线为模型逐日输出，空心点为用于校准的田间LAI换算CC。各面板采用相同坐标范围；2019蓝、2020橙、2021绿、2022紫。R²及RMSE据全部校准配对复算。

证据口径：四年原模型已贯通并完成冻结中心复现。图示为原校准配对与中心轨迹，不是独立验证，亦不是后验预测区间。

来源与检查

48个CC配对均有对应日期的逐日模型结果，四年均有实际年度数据，不插值补位；原始配对位于02号年度包及11号图表包。

附件2  四年地上干生物量校准过程

图2  实线为模型逐日输出，空心点为校准生物量资料；单位为t/ha。各面板坐标范围统一，不删去不利于拟合的观测点。颜色与附件1一致。

证据口径：四年原模型已贯通并完成冻结中心复现。图示为原校准配对与中心轨迹，不是独立验证，亦不是后验预测区间。

本阶段结果的适用边界

四年共37个生物量配对，部分为论文图数字化。正式真实模型Sobol与优化现已完成，见后附图；高拟合仍不能替代独立验证或认证未知年份的普适制度。

附件3  四年Sobol敏感性结果

图3  四年八参数的总效应指数，产量、生物量、ET及最大冠层合并2×2。每格为三个N512设计均值，独立均匀输入范围。产量主要受晚期WP与HI0影响，平均排序一致不代表每年的贡献幅度完全相同。

原始结果、图像和逐图解析均按研究阶段提供。图为英文版，中文解释保留变量、单位、比较基准及适用边界。

附件4  四年完整灌水—产量权衡

图4  四年全范围补充搜索显示低水量段与零灌溉，实线为最佳已找到包络，虚线为原比例剂量响应；未证明全局最优。原高产门槛局部图不能用来推断零灌溉也能稳产。

原始结果、图像和逐图解析均按研究阶段提供。图为英文版，中文解释保留变量、单位、比较基准及适用边界。

附件5  减灌水量的来源

图5  减灌水量按ET、季末储水与其他损失分解。2021年少灌约366.2 mm中，ET仅少约8.6 mm，主要是季末储水差。模型保产候选不等于已验证的田间节水制度。

原始结果、图像和逐图解析均按研究阶段提供。图为英文版，中文解释保留变量、单位、比较基准及适用边界。